## Burndown Chart
Burn Chart
| Day | Task Burned down | Total TODO Task | Ideal Task
| 2017-03-08 | 0 | 27 | 27
| 2017-03-09 | 1 | 26
| 2017-03-10 | 4 | 22
| 2017-03-11 | 2 | 20
| 2017-03-12 | 0 | 20
| 2017-03-13 | 0 | 20 | [8 empty] | Itération 1
| 2017-03-14 | 1 | 19 | [8 empty] | Totale temps estimé : | 0 | / 70,00
| 2017-03-15 | 0 | 19 | [8 empty] | Totale temps réel : | 0 | / 70,00
| 2017-03-16 | 1 | 18 | [8 empty] | Itération 2
| 2017-03-17 | 2 | 16 | [8 empty] | Totale temps estimé : | 58.5 | / 70,00
| 2017-03-18 | 3 | 13 | [8 empty] | Totale temps réel : | 40.6667 | / 70,00
| 2017-03-19 | 1 | 12
| 2017-03-27 | 0 | 12
| 2017-03-28 | 1 | 11
| 2017-03-29 | 1 | 10
| 2017-03-30 | 3 | 7
| 2017-03-31 | 1 | 6
| 2017-04-01 | 0 | 6
| 2017-04-02 | 0 | 6
| 2017-04-17 | 1 | 5
| 2017-04-18 | 0 | 5
| 2017-04-19 | 0 | 5
| 2017-04-20 | 0 | 5
| 2017-04-21 | 0 | 5
| 2017-04-22 | 0 | 5
| 2017-04-23 | 0 | 5 | 1
TOTAL: | 25 | 22 | 5
[5 empty] | Tâches | Estimation (en h) |  |  | Temps réel |  |  | Jour de fin | Utilisateur
[5 empty] | Initialiser le projet (mise en place des controllers) | [6 empty] | 2017-03-09
[5 empty] | Récupération d'images Pokemons | [6 empty] | 2017-03-10
[5 empty] | Affichage de la carte | [6 empty] | 2017-03-10
[5 empty] | Déplacement de la carte | [6 empty] | 2017-03-10
[5 empty] | Affichage des pins sur la carte | [6 empty] | 2017-03-10
[5 empty] | Affichage d'un popup d'information |  |  |  | 2 |  |  | 2017-03-11 | Stanislas
[5 empty] | Affichage d'un popup de création de pokemon | [6 empty] | 2017-03-11
[5 empty] | Centrage des popup | [6 empty] | 2017-03-14
[5 empty] | Refactoring MVC (les controllers doivent aller dans le Modèle, cfr le schéma) | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-16 | Denis
[5 empty] | BDD -> loadPokemonAtStartup | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-03-19 | Nathan
[5 empty] | Charger les marqueurs au démarrage | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-18 | Théo
[5 empty] | BDD, mise en place (setup) ajout des markers, ajout des pokemons (informations de bases) (voir si implement fonctionne) | 10h00 | 10 | 0 | 8h00 | 8 | 0 | 2017-03-28 | Rémy
[5 empty] | Remplire la base de donnée | 2h00 | 2 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-03-29 | Nathan
[5 empty] | Ajouter les informations dans le marker (et bdd) (Vie, attaque, ...) | 1h30 | 1 | 30 | 0h00 | 0 | 0 |  | Loan
[5 empty] | Changer l'input pour ajouter un pokemon (information, liste des pokemons valides) (voir bdd) | 5h00 | 5 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-17 | Denis
[5 empty] | Intégrer Google API (juste afficher la carte) | 10h00 | 10 | 0 | 11h00 | 11 | 0 | 2017-03-17 | Stanislas
[5 empty] | Ajouter les "pins" sur la carte (afficher directement le pokemon) | 3h00 | 3 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-31 | Stanislas
[5 empty] | Afficher les informations d'un pin | 3h00 | 3 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-04-17 | Denis
[5 empty] | Grouper les pins proches (ne pas afficher les pokemons mais le nombre de pokemon concaténé) | 2h00 | 2 | 0 | 0h00 | 0 | 0
[5 empty] | Mise en place du sysème de réputation (affichage, mise en place en bdd (avec valeur random)) | 3h00 | 3 | 0 | 4h00 | 4 | 0 | 2017-03-30 | Théo
[5 empty] | Système de réputation ajout concret +1, -1 | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-30 | Loan
[5 empty] | Afficher proprement exception SQL (au niveau interface) si problème de connexion ect | 1h00 | 1 | 0 | 0h00 | 0 | 0
[5 empty] | Gérer une configuration proprement (notamment au niveau du path de la base de donnée) | 3h00 | 3 | 0 | 0h00 | 0 | 0
[5 empty] | Configurer Maven/Gradle | 4h00 | 4 | 0 | 0h00 | 0 | 0
[5 empty] | Redimensionner le plan lorsque la fenêtre est redimensionnée | 1h00 | 1 | 0 | 0h10 | 0 | 10 | 2017-03-18 | Stanislas
[5 empty] | Ajouter ligne dans la BDD quand on crée un Marker | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-03-30 | Théo
[5 empty] | Autocompleetion combobox | 2h00 | 2 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-18 | Denis
Utilisateurs
Denis
Robin
Théo
David
Stanislas
Loan
Nathan
Rémy
Formulas:
Day = [Day, row above]+1