## Burndown Chart
Burn Chart
| Jour | Tâches réalisées | Tâches à réaliser | Tâches idéales | Tâches | Estimation (en h) |  |  | Temps réel |  |  | Jour de fin | Utilisateur | Utilisateurs
| 2017-03-08 | 0 | 36 | 36 | Initialiser le projet (mise en place des controllers) | [6 empty] | 2017-03-09 |  | Denis
| 2017-03-09 | 1 | 35 |  | Récupération d'images Pokemons | [6 empty] | 2017-03-10 |  | Robin
| 2017-03-10 | 4 | 31 |  | Affichage de la carte | [6 empty] | 2017-03-10 |  | Théo
| 2017-03-11 | 2 | 29 |  | Déplacement de la carte | [6 empty] | 2017-03-10 |  | David
| 2017-03-12 | 0 | 29 |  | Affichage des pins sur la carte | [6 empty] | 2017-03-10 |  | Stanislas
| 2017-03-13 | 0 | 29 |  | Affichage d'un popup d'information | [6 empty] | 2017-03-11 | Stanislas | Loan
| 2017-03-14 | 1 | 28 |  | Affichage d'un popup de création de pokemon | [6 empty] | 2017-03-11 |  | Nathan
| 2017-03-15 | 0 | 28 |  | Centrage des popup | [6 empty] | 2017-03-14 |  | Rémy
| 2017-03-16 | 2 | 26 |  | Refactoring MVC (les controllers doivent aller dans le Modèle, cfr le schéma) | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-16 | Denis
| 2017-03-17 | 2 | 24 |  | BDD -> loadPokemonAtStartup | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-03-19 | Nathan
| 2017-03-18 | 3 | 21 |  | Charger les marqueurs au démarrage | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-18 | Théo
| 2017-03-19 | 1 | 20 |  | BDD, mise en place (setup) ajout des markers, ajout des pokemons (informations de bases) (voir si implement fonctionne) | 10h00 | 10 | 0 | 8h00 | 8 | 0 | 2017-03-28 | Rémy
| 2017-03-27 | 0 | 20 |  | Remplire la base de donnée | 2h00 | 2 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-03-29 | Nathan
| 2017-03-28 | 1 | 19 |  | Ajouter les informations dans le marker (et bdd) (Vie, attaque, ...) | 1h30 | 1 | 30 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-02 | Loan
| 2017-03-29 | 1 | 18 |  | Ajouter les informations des Marker en Base de données | 1h00 | 1 | 0 | 2h30 | 2 | 30 | 2017-03-20 | David
| 2017-03-30 | 3 | 15 |  | Changer l'input pour ajouter un pokemon (information, liste des pokemons valides) (voir bdd) | 5h00 | 5 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-17 | Denis | Itération 1
| 2017-03-31 | 1 | 14 |  | Intégrer Google API (juste afficher la carte) | 10h00 | 10 | 0 | 11h00 | 11 | 0 | 2017-03-17 | Stanislas | Totale temps estimé : | 0 | / 70,00
| 2017-04-01 | 0 | 14 |  | Ajouter les "pins" sur la carte (afficher directement le pokemon) | 3h00 | 3 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-31 | Stanislas | Totale temps réel : | 0 | / 70,00
| 2017-04-02 | 0 | 14 |  | Afficher les informations d'un pin | 3h00 | 3 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-04-17 | Denis | Itération 2
| 2017-04-17 | 1 | 13 |  | Grouper les pins proches (ne pas afficher les pokemons mais le nombre de pokemon concaténé) | 2h00 | 2 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-03-16 | Stanislas | Totale temps estimé : | 57.5 | / 70,00
| 2017-04-18 | 0 | 13 |  | Mise en place du sysème de réputation (affichage, mise en place en bdd (avec valeur random)) | 3h00 | 3 | 0 | 4h00 | 4 | 0 | 2017-03-30 | Théo | Totale temps réel : | 53.1667 | / 70,00
| 2017-04-19 | 0 | 13 |  | Système de réputation ajout concret +1, -1 | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-30 | Loan | Itération 3
| 2017-04-20 | 0 | 13 |  | Afficher proprement exception SQL (au niveau interface) si problème de connexion ect | 1h00 | 1 | 0 | 0h00 | 0 | 0 |  |  | Totale temps estimé : | 57 | / 70,00
| 2017-04-21 | 0 | 13 |  | Redimensionner le plan lorsque la fenêtre est redimensionnée | 1h00 | 1 | 0 | 0h10 | 0 | 10 | 2017-03-18 | Stanislas | Totale temps réel : | 67.75 | / 70,00
| 2017-04-22 | 0 | 13 |  | Ajouter ligne dans la BDD quand on crée un Marker | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-03-30 | Théo
| 2017-04-23 | 0 | 13 |  | Autocompletion combobox | 2h00 | 2 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-18 | Denis
| 2017-04-24 | 2 | 11 |  | Mise en place d'un système RESTfull (Jersey) | 5h00 | 5 | 0 | 5h00 | 5 | 0 | 2017-04-24 | Rémy
| 2017-04-25 | 2 | 9 |  | Gérer une configuration proprement (notamment au niveau du path de la base de donnée) | 3h00 | 3 | 0 | 0h45 | 0 | 45 | 2017-04-25 | Denis
| 2017-04-26 | 0 | 9 |  | Refactoring pour l'API RESTfull | 25h00 | 25 | 0 | 40h00 | 40 | 0 |  | Rémy
| 2017-04-27 | 0 | 9 |  | Configurer Maven/Gradle | 4h00 | 4 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-04-25 | Rémy
| 2017-04-28 | 0 | 9 |  | Envoie d'email de confirmation de compte (token dans la base de donnée) | 7h00 | 7 | 0 | 8h00 | 8 | 0 | 31/04/2017 | Théo
| 2017-04-29 | 0 | 9 |  | Interface (GUI) pour le login | 8h00 | 8 | 0 | 7h00 | 7 | 0 |  | Nathan
| 2017-04-30 | 0 | 9 |  | Message d'information (pas de connexion internet, perte de connexion) | 0h00 | 0 | 0 | 0h00 | 0 | 0
| 2017-05-01 | 1 | 8 |  | Permettre de modifier un Marker | 5h00 | 5 | 0 | 5h00 | 5 | 0 | 2017-04-24 | Denis
| 2017-05-02 | 0 | 8 | 1 | Ajout du titre et des icônes de la fenêtre de l'application | 0h30 |  |  | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-01 | Stanislas
TOTAL: | 34 | 28 | 8 |  |  | 0h00 | 0 | 0 | 0h00 | 0 | 0
Formulas:
Jour = [Jour, row above]+1