## Burndown Chart
Burn Chart
| Day | Task Burned down | Total TODO Task | Ideal Task
| 2017-03-08 | 0 | 103 | 103 | Itération 1
| 2017-03-09 | 1 | 102 |  | Totale temps estimé : | 0 | / 70,00
| 2017-03-10 | 4 | 98 |  | Totale temps réel : | 0 | / 70,00
| 2017-03-11 | 2 | 96 |  | Itération 2 |  |  | Totale estimé | Total réel
| 2017-03-12 | 0 | 96 |  | Totale temps estimé : | 51.5 | / 70,00 | 195.6833 | 194.3833 | /210.10
| 2017-03-13 | 0 | 96 |  | Totale temps réel : | 48.1667 | / 70,00
| 2017-03-14 | 1 | 95 |  | Itération 3
| 2017-03-15 | 0 | 95 |  | Totale temps estimé : | 64.5 | / 70,00
| 2017-03-16 | 2 | 93 |  | Totale temps réel : | 61.75 | / 70,00
| 2017-03-17 | 2 | 91 |  | Itération 4
| 2017-03-18 | 3 | 88 |  | Totale temps estimé : | 79.6833 | / 70,00
| 2017-03-19 | 1 | 87 |  | Totale temps réel : | 84.4667 | / 70,00
| 2017-03-20 | 1 | 86
| 2017-03-27 | 0 | 86
| 2017-03-28 | 1 | 85
| 2017-03-29 | 1 | 84
| 2017-03-30 | 3 | 81
| 2017-03-31 | 1 | 80
| 2017-04-01 | 0 | 80
| 2017-04-02 | 1 | 79
| 2017-04-17 | 1 | 78
| 2017-04-18 | 0 | 78
| 2017-04-19 | 0 | 78
| 2017-04-20 | 0 | 78
| 2017-04-21 | 0 | 78
| 2017-04-22 | 0 | 78
| 2017-04-23 | 0 | 78
| 2017-04-24 | 2 | 76
| 2017-04-25 | 2 | 74
| 2017-04-26 | 0 | 74
| 2017-04-27 | 0 | 74
| 2017-04-28 | 0 | 74
| 2017-04-29 | 0 | 74
| 2017-04-30 | 1 | 73
| 2017-05-01 | 2 | 71
| 2017-05-02 | 0 | 71
| 2017-05-03 | 3 | 68
| 2017-05-04 | 1 | 67
| 2017-05-05 | 8 | 59
| 2017-05-06 | 1 | 58
| 2017-05-07 | 7 | 51
| 2017-05-08 | 5 | 46
| 2017-05-09 | 5 | 41
| 2017-05-10 | 8 | 33
| 2017-05-11 | 5 | 28
| 2017-05-12 | 8 | 20
| 2017-05-13 | 3 | 17
| 2017-05-14 | 1 | 16
| 2017-05-15 | 16 | 0
| 2017-05-16 | 0 | 0
| 2017-05-17 | 0 | 0 | 0
TOTAL: | 50 | 103 | 0
[11 empty] | Utilisateurs | Asignation
[11 empty] | Denis | 0
[11 empty] | Robin | 0
[11 empty] | Théo | 0
[11 empty] | David | 0
[11 empty] | Stanislas | 0
[11 empty] | Loan | 0
[11 empty] | Nathan | 0
[11 empty] | Rémy | 0
Formulas:
Day = [Day, row above]+1

## Tâches
Importance | Tâches | Estimation (en h) |  |  | Temps réel |  |  | Jour de fin | Utilisateur
| Initialiser le projet (mise en place des controllers) | [6 empty] | 2017-03-09
| Récupération d'images Pokemons | [6 empty] | 2017-03-10
| Affichage de la carte | [6 empty] | 2017-03-10
| Déplacement de la carte | [6 empty] | 2017-03-10
| Affichage des pins sur la carte | [6 empty] | 2017-03-10
| Affichage d'un popup d'information | [6 empty] | 2017-03-11
| Affichage d'un popup de création de pokemon | [6 empty] | 2017-03-11
| Centrage des popup | [6 empty] | 2017-03-14
| Refactoring MVC (les controllers doivent aller dans le Modèle, cfr le schéma) | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-16 | Denis
| BDD -> loadPokemonAtStartup | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-03-19 | Nathan
| Charger les marqueurs au démarrage | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-18 | Théo
| BDD, mise en place (setup) ajout des markers, ajout des pokemons (informations de bases) (voir si implement fonctionne) | 10h00 | 10 | 0 | 8h00 | 8 | 0 | 2017-03-28 | Rémy
| Remplire la base de donnée | 2h00 | 2 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-03-29 | Nathan
| Ajouter les informations dans le marker (et bdd) (Vie, attaque, ...) | 1h30 | 1 | 30 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-04-02 | Loan
| Ajouter les informations des Marker en Base de données | 1h00 | 1 | 0 | 2h30 | 2 | 30 | 2017-03-20 | David
| Changer l'input pour ajouter un pokemon (information, liste des pokemons valides) (voir bdd) | 5h00 | 5 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-17 | Denis
| Intégrer Google API (juste afficher la carte) | 10h00 | 10 | 0 | 11h00 | 11 | 0 | 2017-03-17 | Stanislas
| Ajouter les "pins" sur la carte (afficher directement le pokemon) | 3h00 | 3 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-31 | Stanislas
| Afficher les informations d'un pin | 3h00 | 3 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-04-17 | Denis
| Grouper les pins proches (ne pas afficher les pokemons mais le nombre de pokemon concaténé) | 2h00 | 2 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-03-16 | Stanislas
| Mise en place du sysème de réputation (affichage, mise en place en bdd (avec valeur random)) | 3h00 | 3 | 0 | 4h00 | 4 | 0 | 2017-03-30 | Théo
| Système de réputation ajout concret +1, -1 | 2h00 | 2 | 0 | 1h30 | 1 | 30 | 2017-03-30 | Loan
| Redimensionner le plan lorsque la fenêtre est redimensionnée | 1h00 | 1 | 0 | 0h10 | 0 | 10 | 2017-03-18 | Stanislas
| Ajouter ligne dans la BDD quand on crée un Marker | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-03-30 | Théo
| Autocompletion combobox | 2h00 | 2 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-03-18 | Denis
| Mise en place d'un système RESTfull (Jersey) | 5h00 | 5 | 0 | 5h00 | 5 | 0 | 2017-04-24 | Rémy
| Gérer une configuration proprement (notamment au niveau du path de la base de donnée) | 3h00 | 3 | 0 | 0h45 | 0 | 45 | 2017-04-25 | Denis
| Refactoring pour l'API RESTfull | 25h00 | 25 | 0 | 30h00 | 30 | 0 | 2017-05-01 | Rémy
| Configurer Maven/Gradle | 4h00 | 4 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-04-25 | Rémy
| Envoie d'email de confirmation de compte (token dans la base de donnée) | 10h00 | 10 | 0 | 8h00 | 8 | 0 | 2017-04-30 | Théo
| Interface (GUI) pour le login | 8h00 | 8 | 0 | 7h00 | 7 | 0 | 2017-05-03 | Nathan
| Message d'information (pas de connexion internet, perte de connexion) | 4h00 | 4 | 0 | 4h00 | 4 | 0 | 2017-05-08 | Théo
| Permettre de modifier un Marker | 5h00 | 5 | 0 | 5h00 | 5 | 0 | 2017-04-24 | Denis
| Ajout du titre et des icônes de la fenêtre de l'application | 0h30 | 0 | 30 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-01 | Stanislas
| Correction des liens de config | 4h00 | 4 | 0 | 6h00 | 6 | 0 | 2017-05-05 | David
| Affichage des notifications (branche de notification) | 4h00 | 4 | 0 | 4h00 | 4 | 0 | 2017-05-08 | Théo
| Vérifier les communications lien/server (ajout d'un marker, modification) | 1h00 | 1 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-05-07 | Rémy
| Vérifier les requêtes SQL | 2h00 | 2 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-05-05 | Stanislas
| Ajout des tests sur les requêtes concernant les users | 4h00 | 4 | 0 | 3h20 | 3 | 20 | 2017-05-03 | Nathan
| Créer la base de donnée de test en même temps que la base de donnée générale (et vérifier qu'elle sont créé automatiquement) | 3h00 | 3 | 0 | 2h30 | 2 | 30 | 2017-05-04 | Denis
| Vérifier que les mails fonctionnent (pourquoi cela ne fonctionnait pas) | 2h00 | 2 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-03 | Théo
| Refactor les listes implicites dans PokemonModel (ect) | 2h00 | 2 | 0 | 5h00 | 5 | 0 | 2017-05-05 | Théo
| Permettre de faire des markers sans être connecté | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-07 | Robin
| synchronisés lors de la connexion | 1h00 |  |  | 1h30 |  |  | 2017-05-07 | Théo
| Afficher un bouton twitter | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-05 | Denis
| Poster un twitter | 1h00 | 1 | 0 | 0h40 | 0 | 40 | 2017-05-05 | Rémy
| Avoir un lien google avec les bonnes coordonnées | 1h00 | 1 | 0 | 0h20 | 0 | 20 | 2017-05-05 | Rémy
| Gestionnaire de popup | 2h00 | 2 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-05-07 | Denis
| Bug d'affichage des markers | 3h00 | 3 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-05-07 | Théo
| Tests unitaires sur PokemonCache | 1h00 | 1 | 0 | 2h20 | 2 | 20 | 2017-05-08 | David
| Refactor Pop Up controller hierarchy | 3h00 | 3 | 0 | 2h30 | 2 | 30 | 2017-05-05 | Denis
| Permettre à un non connecté de cliquer sur un Marker | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-06 | Denis
| Fix bug affichage css/bootstrap | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-08 | Denis
| Problème d'affichage de la vie, de l'attaque et défence (et date) | 0h00 | 0 | 0 | 0h00 | 0 | 0 | 2017-05-08 | Denis
| Faire remonter certaines erreurs de DB liées à des param. incorrects, gérer dans les tests & ServiceQuery | 2h00 | 2 | 0 | 3h00 | 3 | 0 | 2017-05-05 | Stanislas
| Affichage informations utilisateur connecté (autre que sur le terminal) | 1h30 | 1 | 30 | 1h20 | 1 | 20 | 2017-05-14 | Nathan
| Gérer le fait qu'un utilisateur n'ai pas de browser par défaut (cfr TODO dans le main) | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-07 | Rémy
| Réactiver le bouton une fois que l'on change de vote (le bouton est seulement désactivé) | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-07 | Rémy
| Tests unitaires sur PokemonSendableModel | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-09 | Stanislas
| Test unitaires sur PokemonTypeSendableModel | 0h30 | 0 | 30 | 0h15 | 0 | 15 | 2017-05-09 | Stanislas
| Test unitaire sur MarkerSendableModel | 0h30 | 0 | 30 | 0h20 | 0 | 20 | 2017-05-10 | David
| Test unitaire sur ReputationVoteSendableModel | 0h00 | 0 | 0 | 0h00 | 0 | 0 | 2017-05-10 | Denis
| Régler le problème de connexion survenu lors de la démo | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-09 | Rémy
| Régler le "lorem impsum pas trouvé" survenu lors de la démo | 0h10 | 0 | 10 | 0h15 | 0 | 15 | 2017-05-09 | Rémy
| Charger les deux classes de config à partir d'un fichier de config (utiliser un truc connu / classique) | 5h00 | 5 | 0 | 3h10 | 3 | 10 | 2017-05-12 | David
| Faire remonter certaines erreurs depuis MarkerQueryController | 1h00 | 1 | 0 | 0h47 | 0 | 47 | 2017-05-09 | David
| Centrer PinPopUp | 0h30 | 0 | 30 | 0h10 | 0 | 10 | 2017-05-12 | Denis
| Refactor de l'héritage des PopUp pour ne pas nécessairement prendre un Contrôleurs en paramètre | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-10 | Stanislas
| Faire un sendable d'un filtre de recherche (FilterSendableModel) | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-10 | Rémy
| Enregistrer les filtres en base de donnée (comme String) NE PAS OUBLIER DE SANITIZE | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-10 | Rémy
| Créé le controller de filtres | 3h00 |  |  | 3h45 |  |  | 2017-05-12 | Denis
| Interface (GUI) pour appliquer le filtre & choisir filtres enregistrés & effacer le filtre | 4h00 | 4 | 0 | 4h00 | 4 | 0 | 2017-05-10 | Denis
| Requête pour récupérer les filtres enregistrés | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-10 | Rémy
| Test sur les filtres (WIP) | 2h00 |  |  | 2h00 |  |  | 2017-05-11 | Robin
| Créer une structure Java permettant de représenter un filtre de façon utilisable | 7h00 | 7 | 0 | 7h00 | 7 | 0 | 2017-05-11 | Robin
| Appliquer filtre à la vue depuis MarkerController | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-12 | Rémy
| Cacher / réafficher les filtres depuis MarkerController | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-12 | Denis
| [ISSUE] Conventions de nommage et commentaires | 0h40 | 0 | 40 | 0h40 | 0 | 40 | 2017-05-12 | Loan
| [ISSUE] Exécution du projet, pas de .jar | 0h01 | 0 | 1 | 0h01 | 0 | 1 | 2017-05-15 | Rémy
| Relecture des documentations et complétion de celle-ci | 8h00 | 8 | 0 | 8h30 | 8 | 30 | 2017-05-15 | Stanislas
| Checker et completer les TODO | 2h00 | 2 | 0 | 2h00 | 2 | 0 | 2017-05-13 | Théo
| Refactor des packages | 0h30 |  |  | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-10 | Stanislas
| Arranger NewMarkerPopUp pour afficher les label "vie", "attaque" ... | 0h30 |  |  | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-12 | Théo
| Obtenir email user lors de la connexion (pas lors de l'inscrption) | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-11 | Rémy
| Régler problème inscription sans accepttion des CGU | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-11 | Rémy
| Test les requêtes faites à la base de donnée a propos des filtres | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-13 | Rémy
| Mise en place d'une intégration continue (gitlab-ci) | 1h00 | 1 | 0 | 1h10 | 1 | 10 | 2017-05-11 | Rémy
| Regarder si héritage possible entre ClienConfiguration et ServerConfiguration | 0h20 | 0 | 20 | 0h20 | 0 | 20 | 2017-05-13 | David
| Throw erreur quand recherche (filter) vide | 0h30 | 0 | 30 | 0h30 | 0 | 30 | 2017-05-15 | Rémy
| Sélection des recherches déjà sauvées | 0h30 | 0 | 30 | 0h50 | 0 | 50 | 2017-05-12 | Denis
| Vérifier que les infos du README sont nécessaires & suffisantes pour compiler & exécuter projet dans nouvel environnement | 0h30 | 0 | 30 | 0h20 | 0 | 20 | 2017-05-15 | Rémy
| Test ConfigurationModel dans Common | 1h00 | 1 | 0 | 1h00 | 1 | 0 | 2017-05-15 | David
| Mettre un filtre tout juste sauvegardé dans la liste GUI de l'onglet "Filtres sauvegardés" (pas seulement l'envoyer au serveur) | 0h30 |  |  | 0h20 |  |  | 2017-05-15 | Denis
| Bouton de reset de la recherche | 0h30 |  |  | 0H30 |  |  | 2017-05-15 | Nathan
| Autoriser espaces dans les recherches de filtres | 0h30 |  |  | 0h30 |  |  | 2017-05-15 | Robin
| Règler Erreur lors d'une recherche d'un pokemon avec deux type | 1h00 |  |  | 0h15 |  |  | 2017-05-15 | Robin
| Ajouter la possibilté de mettre des champs vides ( au moins pour le deuxieme type) | 0h30 |  |  | 0h30 |  |  | 2017-05-15 | David
| init bouton recherche par defaut | 0h30 |  |  | 0h25 |  |  | 2017-05-15 | Denis
| Modification de l'espace entre les boutons sur les pop-up ...blablablablablablabla.. C'est fait | 0h30 |  |  | 1h00 |  |  | 2017-05-15 | Nathan
| Rendre MarkerQueryModel.equals plus propre | 0h20 |  |  | 0h30 |  |  | 2017-05-15 | Théo
| Factoriser BasicPanelFilterView.initApplyFilterButtonEvent (ask Théo) | 0h20 |  |  | 0h20 |  |  | 2017-05-15 | Théo
| Appliquer PMD au code | 2h30 |  |  | 2h30 |  |  | 2017-05-15 | Robin
| Mettre des jolies pokeballs comme images de Cluster | 0h15 |  |  | 0h10 |  |  | 2017-05-15 | Loan

## Utilisateurs
Utilisateurs | Assignation
Denis | 21
Robin | 6
Théo | 14
David | 9
Stanislas | 12
Loan | 4
Nathan | 7
Rémy | 22